
[image: image3.png]p

3

;

LIETUVOS
TEISMAI

Nacionaliné teismy
administracija




 INCLUDEPICTURE  "cid:EDBF0AF6-F99A-46C8-AF2C-467ABD92D7C2" \* MERGEFORMATINET 

NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA
(asignavimų valdytojo pavadinimas)

Strateginio veiklos plano 2017 metų įgyvendinimo 

ATASKAITA

2018 m. vasario 14 d.  Nr. 3R-407-(4.84)
(data)

______Vilnius_______

(parengimo vieta)

Vadovaujantis Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 6P-73-(1.1) patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo 19 punktu, Strateginio planavimo skyrius parengė ir suderino Strateginio veiklos plano 2017 metų įgyvendinimo ataskaitą. 
Vertinimo kriterijų pasiekimo duomenys buvo surinkti iš pagal 2017–2019 metų Nacionalinės teismų administracijos strateginį veiklos planą už juos atsakingų darbuotojų.
STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS

Šioje dalyje pateikiama informacija apie Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) 2017 m. veiklos prioritetų įgyvendinimą:

	Eil. Nr.
	Prioriteto pavadinimas
	Prioriteto įgyvendinimas

	1.
	Sudaryti sąlygas teismų reformos įgyvendinimui laiku – 2018 m. sausio 1 d.
	Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 22 d. priėmė nutarimą Nr. XII-2209 „Dėl teismų reorganizavimo“, 2016 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymą Nr. XII-2474 ir kitus teismų reorganizavimą (toliau – ir reforma) reglamentuojančius teisės aktus. 
Teisėjų taryba 2016 m. rugsėjo 30 d. posėdyje pritarė Administracijos parengtam teismų reorganizavimo įgyvendinimo planui. Atsižvelgiant ir vadovaujantis šiuo planu 2017 m. buvo vykdomos atitinkamos veiklos, susijusios su teismų reforma:
(i) Teisėjų tarybos 2017 m. birželio 30 d. posėdžiui buvo pateikti didžiosios dalies Teisėjų tarybos teisės aktų pakeitimų, susijusių su teismų reorganizavimu, projektai (iš viso pakeista apie 30 Teisėjų tarybos teisės aktų); (ii) organizuoti Teisėjų tarybos ir Administracijos atstovų susitikimai su reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančių teismų atstovais (po reorganizavo veiksiančių Klaipėdos, Plungės, Telšių, Panevėžio, Šiaulių apylinkių teismų atstovais); (iii) spręstas klausimas dėl teisėjų skaičiaus Elektrėnų rūmuose; (iv) parengtos ir 2017 m. gegužės 11 d. išplatintos teismams rekomendacijos dėl teismų struktūrų tvirtinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, socialinių garantijų užtikrinimo (įspėjimo, atleidimo, perkėlimo ir kt.) ir su tuo susijusių dokumentų šablonai; (v) 2017 m. balandžio 21 d. organizuotas Administracijos, Valstybės tarnybos departamento ir Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų susitikimas; (vi) 2017 m. balandžio 28 d. suorganizuotas centrinių rūmų teismų pirmininkų, Vilniaus miesto apylinkės teismo, Teisėjų tarybos ir Administracijos atstovų susitikimas; (vii) 2017 m. birželio mėn. buvo organizuotas reorganizuojamų teismų IT atstovų susitikimas, kuriame pristatyti numatomi teismų infrastruktūros pasikeitimai po 2018 m. sausio 1 d. bei kiti aktualūs IT klausimai dėl teismų reorganizavimo; (viii) 2017 m. lapkričio mėn. organizuoti susitikimai su Valstybės tarnybos departamentu, vėliau – teismų pirmininkais, siekiant užtikrinti sklandžią teismų darbuotojų veiklą prieš ir po 2018 m. sausio 1 d.; (ix) įgyvendinti reikalingi LITEKO pakeitimų darbai, finansuoti iš programos „Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“; (x) atnaujintos teismų interneto svetainės; (xi) siekiant užtikrinti tinkamą teismų personalo pertvarką reorganizavimo metu, 2017 m. balandžio mėn. parengti naujų pavyzdinių teismų struktūrų projektai, pavyzdinių naujų pareigybių aprašymų projektai, kurie buvo patvirtinti Teisėjų tarybos nutarimais; (xii) atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinus teismų reformą, nuo 2018 m. liko tik 22 valstybės biudžeto asignavimų valdytojai iš 62, koordinuotas naujo valstybės biudžeto 2018 metams asignavimų paskirstymo 22 teismams projekto rengimas; (xiii) pertvarkytos teismų naudojamos buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo BAFVS ir darbo užmokesčio apskaitos sistemos; (xiv) siekiant aprūpinti reorganizuojamus teismus, 2017 m. iš programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ lėšų reformoje dalyvaujantiems teismams nupirkti 7 automobiliai ir perduoti Kauno apylinkės (2 automobiliai), Klaipėdos apylinkės, Alytaus apylinkės, Marijampolės apylinkės, Utenos apylinkės, Vilniaus regiono apylinkės teismams, taip pat teismai aprūpinti nešiojamaisiais kompiuteriais, pakeistos teismų pavadinimų iškabos, sutvarkyti teismų archyvai įrengiant papildomus archyvų stelažus, įrengtos papildomos darbo vietos centriniuose teismų rūmuose; (xv) teismams pateikta aktuali praktinė informacija dėl dažniausiai pasitaikančių klausimų, susijusių su LITEKO, darbuotojų veikla, internetinėmis svetainėmis, dokumentų rengimu, finansais ir kitais su darbo organizavimu susijusiais klausimais.

	2.
	Didinti teismų veiklos efektyvumą plečiant informacinių technologijų naudojimą teismuose
	Ši prioritetinė Administracijos veikla 2017 m. įgyvendinta vykdant valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą programą „Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“ ir programos „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“, finansuojamos Norvegijos finansinio mechanizmo (85%) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (15%) lėšomis, projektą „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“, kuris 2017 m. baigtas vykdyti. 
2017 m. Administracija, vykdydama programą „Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“, siekdama užtikrinti nepertraukiamą Lietuvos teismų tinklo ir LITEKO veikimą, pirko interneto ryšio, vaizdo konferencijoms organizuoti reikiamo ISDN ryšio bei teismų tinklo saugumo užtikrinimo paslaugas. Siekiant užtikrinti nuolatinę teismų informacinių sistemų priežiūrą ir tinkamų sąlygų jų veikimui sudarymą, Administracija pirko teismų informacinių sistemų (LITEKO, buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo, darbo užmokesčio apskaitos) taikomosios programinės įrangos priežiūros paslaugas, taip pat šios taikomosios programinės įrangos ir informacinių sistemų naudojamų infrastruktūros įrenginių pogarantinio aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugas. Siekiant padidinti LITEKO sistemos greitaveiką buvo įdiegtas LITEKO archyvas.
Vykdant programą „Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“ 2017 m. buvo pradėti įgyvendinti 3 nauji valstybės investicijų projektai: 
1) Vykdant investicijų projektą „Teismų informacinių sistemų plėtra“ 2017 m. buvo įsigytos LITEKO ir teismų veiklos viešinimo sistemų pritaikymo teismų reformos įgyvendinimui paslaugos. Įgyvendinant 2016 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymo ir kitų susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų nuostatas, buvo įsigytos LITEKO funkcionalumų – teismų vykdomų dokumentų ir bylų valdymo, skirstymo, bylų paieškos, informacijos viešinimo, darbo krūvio skaičiavimo ir kitų teismų veiklos procesų – patobulinimų sukūrimo ir įdiegimo paslaugos. Taip pat buvo įsigytos garso įrašymo sistemos pritaikymo teismams po reorganizavimo paslaugos bei Lietuvos teismų interneto svetainių sukūrimo paslaugos, siekiant sukurti 22 naujas suvienodinto dizaino teismų interneto svetaines. Taip pat iš projekto buvo įsigytas LITEKO infrastruktūros programinės įrangos ir operacinių sistemų licencijų atnaujinimas bei LITEKO techninės įrangos papildymas duomenų saugojimui reikiamais komponentais; 2) Vykdant investicijų projektą „Centralizuotos darbo užmokesčio sistemos įsigijimas“ 2017 m. buvo įvykdytas viešasis pirkimas įsigyti centralizuotą darbo užmokesčio apskaitos sistemą, kuri 2017 m. pab. – 2018 m. pradž. paslaugų teikėjo yra pritaikoma teismų sistemai ir jų organizaciniams bei administraciniams pokyčiams įgyvendinus teismų reformą; 3) Vykdant investicijų projektą „Centralizuotų teismų apsaugos nuo kibernetinio poveikio ir veiklos optimizavimo priemonių sukūrimas“ 2017 m. pradėtas viešasis pirkimas centralizuotų teismų ir jų tvarkomų duomenų apsaugos nuo kibernetinio poveikio ar kitų technologinių grėsmių priemonių įsigijimui.   

Vykdant programą „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“, 2017 m. įvykdyta: 1) LITEKO modernizacija, kuria  išspręstos sistemos greitaveikos problemos, pagal teismų pateiktus poreikius išplėsti sistemos funkcionalumai, taip pat sukurtos integracinės sąsajas su kitų institucijų valdomais 14 registrų ir (ar) informacinių sistemų, siekiant teikti/ gauti LITEKO tvarkomus duomenis ir informaciją kitoms valstybės institucijoms ir/ ar įstaigoms ir/ ar iš jų; 2) įgyvendintas pirmasis naujos LITEKO sistemos (LITEKO2) kūrimo etapas. Vykdant modernizacijos veiklas glaudžiai bendradarbiauta su informacinių technologijų ekspertu iš Norvegijos teismų administracijos, kuris pateikė naudingas įžvalgas dėl LITEKO modernizacijos vykdymo, rizikų identifikavimo ir priemonių jas sumažinti ir/ arba eliminuoti.

Teismų veiklos gerinimui, darbo operatyvumo didinimui, 2017 m. programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ lėšomis teismams nupirkti 97 stacionarūs kompiuteriai, 58 nešiojamieji kompiuteriai, 10 daugiafunkcinių aparatų, 9 teismų tarnybinių stočių patalpose pakeisti kondicionieriai.

	3.
	Stiprinti saugumą teismuose
	Ši prioritetinė Administracijos veikla 2017 m. įgyvendinta vykdant programos „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“, finansuojamos Norvegijos finansinio mechanizmo (85%) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (15%) lėšomis, projektą „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“, kuris 2017 m. baigtas vykdyti. 
Per 2017 m. 62 teismuose įdiegtos techninės saugumo priemonės (vaizdo stebėjimo kameros, įeigos kontrolės sistemos, pavojaus pranešimų mygtukai), 3 teismuose įdiegtos 5 pertvaros atskiriančios administracines patalpas nuo viešųjų patalpų, parengta ir išleista 20 tūkst. vnt. lankstinukų „Ką reikėtų žinoti apie pagalbą vaikui teisminiame procese“, 10 tūkst. vnt. lankstinukų „Kaip prakalbinti vaikus ikiteisminio tyrimo metu ir teisme“, organizuota tarptautinė konferencija „Šeimos bylos (smurtas artimoje aplinkoje): tarpinstitucinis bendradarbiavimas“, kurioje dalyvavo teismų ir Administracijos darbuotojai, pranešėjai iš Norvegijos teismų administracijos.

	4.
	Pradėti teismų archyvų atnaujinimo procesą
	Ši prioritetinė Administracijos veikla 2017 m. įgyvendinta vykdant valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą programą „Teismų centralizuotas aprūpinimas“, įvertinus pokyčius dėl teismų reformos.

Per 2017 m. buvo suremontuotos dokumentų saugojimo patalpos 8 teismuose ir 10-yje teismų (Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose, Kauno apygardos teisme, Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmuose, Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmuose, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose, Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmuose, Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmuose, Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose, Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmuose, Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose) buvo sumontuotos naujos mobiliosios archyvavimo lentynos (stelažai), kurių bendras dokumentų saugojimo vietos ilgis siekia beveik 8000 tiesinių metrų.

	5.
	Gerinti teismų pastatų infrastruktūrą
	Ši prioritetinė Administracijos veikla 2017 m. įgyvendinta vykdant valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas programas „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ ir „Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“. 

Per 2017 m. Administracija, vykdydama programą „Teismų centralizuotas aprūpinimas“, suorganizavo esmines darbo sąlygas pagerinantį vidaus patalpų remontą Plungės apylinkės teismo Palangos rūmuose, taip pat pradėjo esmines darbo sąlygas pagerinantį remontą Kauno apylinkės teisme, kurį tęs ir 2018 metais, ir suorganizavo apie 14 kitų įvairios apimties teismų pastatų infrastruktūrą pagerinančių remonto darbų, įskaitant ir naujų darbo vietų įrengimą reorganizuojamuose teismuose. 
Vykdant programą „Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“ 2017 m. buvo vykdomi 3 valstybės investicijų projektai: buvo atlikta apie 40 % Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų naujo pastato statybos darbų, parengtas Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų pastato rekonstrukcijos techninis projektas ir sudaryta sutartis dėl Vilniaus mieste veikiančių teismų naujo pastato statybos projektavimo bei pradėtas techninio projekto rengimas.


STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Šioje dalyje pateikiama informacija apie pasiektus 2017–2019 metų Nacionalinės teismų administracijos strateginiame veiklos plane numatytus strateginius tikslus atsižvelgiant į efekto vertinimo kriterijų pasiekimą ir vykdytas programas.
Administracijos strateginiams tikslams įgyvendinti 2017 m. buvo suplanuotos vykdyti 5 ilgalaikės, tęstinės programos (1.1 programa, 1.2 programa, 1.3 programa, 2.1 programa, 2.3 programa) ir 1 programa, skirta Norvegijos finansinio mechanizmo (85%) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (15%) lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimui (3.1 programa), kuri 2017 m. baigta vykdyti. 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Programą „Teisėjų kvalifikacijos kėlimas“ Administracija įgyvendina kartu su pavaldžia biudžetine įstaiga Nacionalinės teismų administracijos mokymo centru (toliau – Mokymo centras).
[image: image2.png]2017 m. Nacionalinei teismy administracijai skirti patikslinti asignavimai

pagal programas, tikst. Eur

Teismy savivaldos aptarnavimas i
(be teiséjy valstyl

Teismy savivaldos aptarnavimas ir veiklos uztikrinimas
(teiséjy valstybinés pensijos)

Teismy centralizuotas apripinimas

Teiséjy kvalifikacijos kélimas

Teismy informaciniy sistemy aptamavimas ir plétra
Teismy pastaty statyba ir rekonstrukcija

Efektyvumas, kokybé ir skaidrumas Lietuvos teismuose

t
500 1000 1500 2000 2500 3000




Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Administracijai iš viso skirta 11 665 tūkst. eurų, iš jų 1 039 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 2 384 tūkst. eurų turtui įsigyti. Taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1K-120 papildomai skirta 10621 eurų, iš jų 8124 eurų darbo užmokesčiui, naujam Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. 
Pagal Strateginio planavimo metodiką strateginių tikslų pasiekimas atitinkamais metais matuojamas efekto vertinimo kriterijais. Kadangi Administracijos paskirtis – pagal kompetenciją užtikrinti teismų ir teismų savivaldos institucijų administracinę ir organizacinę veiklą, veiklos efektas vertinamas teismų savivaldos institucijų ir teismų apklausomis.
2017 METŲ EFEKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vykdymo duomenys gauti anketinių apklausų būdu.

	Vertinimo kriterijaus kodas
	Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2017 metų planas
	2017 metų vykdymas
	Už vertinimo kriterijų atsakingas asmuo

	Strateginis tikslas: Kokybiškai aptarnauti teismus ir teismų savivaldos institucijas

	1.E.1
	Teismams teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybė (1-5 balai)
	Balas
	4
	4,09
	Gabija Vaičeliūnaitė

	1.E.2
	Apklaustų  teismų dalis, kurie teikiamas paslaugas ir aptarnavimą įvertino kaip kokybiškus
	%
	70
	70,6
	Gabija Vaičeliūnaitė

	1.E.3
	Teismų savivaldos institucijoms teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybė (1-5 balai)
	Balas
	4,5
	4,7
	Aurelija Pauliukaitė

	1.E.4
	Teismų savivaldos institucijų atstovų/ narių dalis, kurie teikiamas paslaugas ir aptarnavimą įvertino kaip kokybiškus
	%
	90
	99
	Aurelija Pauliukaitė

	Strateginis tikslas: Plėtoti informacinių technologijų panaudojimą teismuose ir gerinti teismų darbo sąlygas įgyvendinant investicijų projektus

	2.E.1
	Su Administracijos valdomų teismų informacinių sistemų administravimu susijusių teismų informacinių technologijų administratoriams teikiamų  paslaugų kokybė
	Balas
	4
	3,73
	Viktorija Rūkštelė

	2.E.2
	Teismų informacinių technologijų administratorių, kurie Administracijos vykdomą teismų informacinių sistemų administravimą įvertino kaip kokybišką paslaugą, dalis
	%
	75
	68,01
	Viktorija Rūkštelė

	2.E.3
	Su Administracijos valdomos Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO administravimu susijusių teismų informacinių technologijų administratoriams teikiamų  paslaugų kokybė (1-5 balai)
	Balas
	4
	3,73
	Viktorija Rūkštelė

	2.E.4
	Teismų informacinių technologijų administratorių, kurie Administracijos vykdomą LITEKO administravimą įvertino kaip kokybišką paslaugą, dalis
	%
	75
	68,01
	Viktorija Rūkštelė


Toliau pateikiamas Strateginio veiklos plano 2017 metų vykdymas pagal programas:

PROGRAMOS „Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas“ ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Programos vertinimo kriterijų vykdymas: 
	Eil. Nr.
	Tikslų ir uždavinių pavadinimai
	Vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijų pavadinimai
	Mato vnt.
	Vertinimo kriterijų reikšmės
	Koordinatorius

	
	
	
	
	
	2017  m. planas
	2017 m. vykdymas
	

	 1.1.1.
	Užtikrinti teisės aktuose Administracijai priskirtų teismų ir teismų savivaldos institucijų aptarnavimo funkcijų vykdymą
	1.1.1.R.1
	Teisėjų tarybos posėdyje Administracijai suformuotų pavedimų įvykdymas laiku
	%
	90
	99,3
	Alina Dokutovičienė

	1.1.1.1
	Užtikrinti kokybišką ir efektyvią Administracijos veiklą įgyvendinant teisės aktais Administracijai priskirtas funkcijas bei kitus teismų savivaldos institucijų pavedimus
	1.1.1.1.P.1
	Teismų savivaldos institucijų ir komisijų sprendimų, kurių projektus parengė Administracija, skaičius
	vnt.
	350
	501
	Aurelija Pauliukaitė

	
	
	1.1.1.1.P.2
	Aptarnautų teismų savivaldos institucijų posėdžių skaičius
	vnt.
	30
	29
	

	
	
	1.1.1.1.P.3
	Aptarnautų komisijų posėdžių skaičius
	vnt.
	40
	53
	

	
	
	1.1.1.1.P.4
	Teismų asignavimų paskirstymo projektų, teikiamų Teisėjų tarybai, skaičius
	vnt.
	3
	3
	Vita A. Gudelevičiūtė

	
	
	1.1.1.1.P.5
	Parengtos ir Teisės aktų informacinėje sistemoje pateiktos išvados teisės aktų projektams
	%
	85
	92,3
	Ilona Bielskienė

	
	
	1.1.1.1.P.6
	Faktiškai atliktų planinių vidaus auditų dalis
	%
	100
	100
	Gražina Stričkienė

	
	
	1.1.1.1.P.7
	Metiniame plane nustatytais terminais atliktų vidaus auditų dalis  
	%
	100
	100
	

	
	
	1.1.1.1.P.8
	Oficialių Administracijos ir užsienio valstybių institucijų atstovų susitikimų bei renginių, skirtų skatinti tarptautinį Administracijos bendradarbiavimą, skaičius
	vnt.
	3
	4
	Aušra Bernotienė

	
	
	1.1.1.1.P.9
	Pranešimų spaudai skaičius
	vnt.
	150
	160
	Gabija Vaičeliūnaitė

	
	
	1.1.1.1.P.10
	Apsilankymų Interneto svetainėje  skaičius
	vnt.
	500 000
	821 000
	

	
	
	1.1.1.1.P.11
	Teismų pranešimų, kuriuos išplatino Administracija, internete skaičius
	vnt.
	450
	692
	

	
	
	1.1.1.1.P.12
	Teisinio švietimo renginių skaičius (įskaitant organizuotus bendrai su kitomis įstaigomis)
	vnt.
	40
	100
	

	 1.1.2.
	Užtikrinti teisėjų valstybinių pensijų skyrimą ir išmokėjimą buvusiems teisėjams
	1.1.2.R.1
	Užtikrintas teisėjų valstybinių pensijų skyrimas ir išmokėjimas buvusiems teisėjams
	%
	100
	100
	Inesa Dobrovolskienė

	1.1.2.1
	Organizuoti teisėjų valstybinių pensijų skyrimą buvusiems teisėjams, teisingai jas apskaičiuoti ir laiku išmokėti
	1.1.2.1.P.1
	Asmenų, gaunančių teisėjų valstybinę pensiją, skaičius
	asmenų sk.
	205
	196
	Inesa Dobrovolskienė

	
	
	1.1.2.1.P.2
	Naujai gaunančių valstybinę pensiją teisėjų skaičius
	asmenų sk.
	20
	27
	


Programos asignavimų panaudojimas:
	Asignavimai
	Patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur
	Patikslinti asignavimai, tūkst. Eur
	Panaudoti asignavimai, tūkst. Eur
	Asignavimų panaudojimo procentas

	Iš viso asignavimų programai (1+2)
	4273
	3933,7
	3659,5
	93 %

	Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
	
	
	
	

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 
	4273
	3933,7
	3659,5
	93 %

	iš jo: 1.1. bendrojo finansavimo lėšos
	
	
	
	

	1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	
	
	
	

	1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
	1
	1
	0,2
	20%

	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
	
	
	
	


Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1K-120 papildomai skirta 10621 eurų, iš jų 8124 eurų darbo užmokesčiui, naujam Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 940 iš asignavimų teisėjų valstybinių pensijų mokėjimui sutaupymo 350 tūkst. eurų buvo perkelta į programą „Teismų centralizuotas aprūpinimas“. Nepanaudotas teisėjų valstybinių pensijų asignavimų likutis susidarė dėl faktiškai mažesnio teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičiaus nei buvo planuota.
PROGRAMOS „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ 
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Programos vertinimo kriterijų vykdymas:
	Eil. Nr.
	Tikslų ir uždavinių pavadinimai
	Vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijų pavadinimai
	Mato vnt.
	Vertinimo kriterijų reikšmės
	Koordinatorius

	
	
	
	
	
	2017 m. planas
	2017 m. vykdymas
	

	 1.2.1.
	Užtikrinti teismų centralizuotą aprūpinimą
	1.2.1.R.1
	Programos priemonių įvykdymas  pagal su Teisėjų taryba suderintą programos sąmatą
	%
	95
	100
	Vita A. Gudelevičiūtė

	1.2.1.1
	Aprūpinti teismus centralizuotai perkamomis prekėmis, paslaugomis ir turtu, valdyti centralizuotą teismų rezervą
	1.2.1.1.P.1
	Centralizuotai teismams tiekiamų prekių ir paslaugų, finansuojamų šios programos lėšomis, skaičius
	vnt.
	9
	11
	Vita A. Gudelevičiūtė

	1.2.1.2
	Organizuoti tarnybinių komandiruočių, susijusių su teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu, finansavimą, sudaryti sąlygas teisėjams stažuotis užsienyje bei organizuoti teismų sistemos reprezentacines priemones
	1.2.1.2.P.1
	Renginių, susijusių su teismų savivaldos institucijų ir (ar) jų paskirtų atstovų dalyvavimu  tarptautinių  ir Europos Sąjungos institucijų veikloje, skaičius
	vnt.
	10
	11
	Aušra Bernotienė


	
	
	1.2.1.2.P.2
	Oficialių teismų savivaldos institucijų ir užsienio valstybių institucijų atstovų susitikimų bei renginių, skirtų skatinti tarptautinį teismų savivaldos institucijų bendradarbiavimą, finansuotų šios programos lėšomis, skaičius
	vnt.
	5
	3
	

	
	
	1.2.1.2.P.3
	Teisėjų tarptautinių mokymų ir stažuočių, finansuotų šios programos lėšomis, skaičius
	vnt.
	70
	104
	

	
	
	1.2.1.2.P.4
	Teisėjų tarptautinių mokymų  ir stažuočių, finansuotų šios programos lėšomis, dalyvių skaičius
	dalyvių sk.
	250
	527
	

	1.2.1.3
	Organizuoti teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų remonto darbus
	1.2.1.3.P.1
	Teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų remontų skaičius
	vnt.
	12
	16
	Arūnas Stravinskas

	
	
	1.2.1.3.P.2
	Teismų archyvų atnaujinimas
	vnt.
	9
	10
	

	1.2.1.4
	Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose
	1.2.1.4.P.1
	Apmokėtų teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizių skaičius
	vnt.
	1270
	1911
	Erika Meškėlienė


Šios programos sąmatos vykdymo detalizuota informacija teikiama Teisėjų tarybai atskiroje metinėje ataskaitoje, vadovaujantis su Teisėjų taryba 2015 m. balandžio 24 d. suderinto ir Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 6P-70-(1.1) patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos vykdomos programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ sąmatos rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo 19 punktu.
Programos asignavimų panaudojimas:
	Asignavimai
	Patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur
	Patikslinti asignavimai, tūkst. Eur
	Panaudoti asignavimai, tūkst. Eur
	Asignavimų panaudojimo procentas

	Iš viso asignavimų programai (1+2)
	1865
	2355
	2205,3
	93,6%

	Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
	
	
	
	

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 
	1865
	2355
	2205,3
	93,6%

	iš jo: 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos
	
	
	
	

	1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	
	
	
	

	1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
	
	
	
	

	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
	
	
	
	


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 940 į programą „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ buvo perkelta 490 tūkst. eurų: 350 tūkst. eurų iš asignavimų teisėjų valstybinių pensijų mokėjimui sutaupymo programoje „Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas“ ir 140 tūkst. eurų iš programos „Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“.
Programai metams patvirtintos lėšos – 1865 tūkst. eurų buvo panaudotos pilnai. Nepanaudotų lėšų dalis 149,7 tūkst. eurų liko po to, kai 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 940 į programą iš kitų programų buvo perkelta papildomų lėšų teismų pašto paslaugų apmokėjimo už 2017 metus trūkumams dengti pagal dvišales biudžeto lėšų naudojimo sutartis. Teismai pateikė mažiau neapmokėtų sąskaitų pašto paslaugoms nei buvo planuota, todėl susidarė lėšų likutis.
PROGRAMOS „Teisėjų kvalifikacijos kėlimas“
 ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Nuo 2013 m. šią programą įgyvendina Administracija ir Mokymo centras (valstybės biudžetinė įstaiga, esanti Sanklodiškių k., Molėtų raj.). 
Programos vertinimo kriterijų vykdymas:
	Eil. Nr.
	Tikslų ir uždavinių pavadinimai
	Vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijų pavadinimai
	Mato vnt.
	Vertinimo kriterijų reikšmės
	Koordinato-rius 

	
	
	
	
	
	2017 m. planas
	2017 m. vykdymas
	

	 1.3.1.
	Užtikrinti kokybišką ir kryptingą įvadinį bei tęstinį teisėjų mokymą ir profesinių bei bendrųjų gebėjimų ugdymą
	1.3.1.R.1
	Šios programos lėšomis finansuojamų mokymų dalyvių, teigiamai vertinančių Administracijos veiklą organizuojant mokymus, dalis
	%
	92
	93,7
	Venta Valčackienė

	
	
	1.3.1.R.2
	Šios programos lėšomis finansuojamuose mokymuose kvalifikaciją kėlusių teisėjų dalis
	%
	80
	84,7
	

	
	
	1.3.1.R.3
	Įvykusių mokymų (seminarų), finansuojamų šios programos lėšomis,  skaičius
	vnt.
	40
	49
	

	1.3.1.1
	Organizuoti teisėjų mokymus
	1.3.1.1.P.1
	Bendras mokymų, finansuojamų šios programos lėšomis, dalyvių skaičius 
	dalyvių sk.
	2400
	2357
	Venta Valčackienė

	
	
	1.3.1.1.P.2
	Patvirtintų mokymo programų skaičius
	vnt.
	31
	31
	

	
	
	1.3.1.1.P.3
	Įvadinius mokymus išklausiusių teisėjų skaičius 
	asmenų sk.
	25
	19
	

	1.3.1.2
	Sudaryti tinkamas sąlygas kokybiškam mokymų vykdymui Mokymo centre
	1.3.1.2.P.1
	Šios programos lėšomis finansuojamų mokymų dalyvių, teigiamai vertinančių Mokymo centro veiklą vykdant  mokymus,  dalis
	%
	98
	96
	Venta Valčackienė


Programos asignavimų panaudojimas:
	Asignavimai
	Patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur
	Patikslinti asignavimai, tūkst. Eur
	Panaudoti asignavimai, tūkst. Eur
	Asignavimų panaudojimo procentas

	Iš viso asignavimų programai (1+2)
	247
	252,7
	252,2
	99,8%

	Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
	
	
	
	

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 
	247
	252,7
	252,2
	99,8%

	iš jo: 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos
	
	
	
	

	1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	
	
	
	

	1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
	26
	31,7
	31,5
	99,4%

	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
	
	
	
	


*Patikslinti asignavimai su viršplaninėmis Mokymo centro pajamų įmokomis.

PROGRAMOS „Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“
 ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Programos vertinimo kriterijų vykdymas:
	Eil. Nr.
	Tikslų ir uždavinių pavadinimai
	Vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijų pavadinimai
	Mato vnt.
	Vertinimo kriterijų reikšmės
	Koordinatorius

	
	
	
	
	
	2017 m. planas
	2017 m. vykdymas
	

	 2.1.1.
	Kurti ir tobulinti teismų informacines sistemas, užtikrinti nepertraukiamą ir saugų jų funkcionavimą
	2.1.1.R.1
	Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO prieinamumas
	%
	98
	98
	Viktorija Rūkštelė

	2.1.1.1
	Administruoti teismų informacines sistemas, užtikrinti nepertraukiamą ir saugų teismų kompiuterinio tinklo bei teismų informacinių sistemų veikimą
	2.1.1.1.P.1
	LITEKO infrastruktūros sutrikimai, pašalinti per teisės aktais nustatytą terminą, nuo visų užregistruotų LITEKO infrastruktūros sutrikimų
	%
	98
	98
	Viktorija Rūkštelė

	2.1.1.2
	Kurti ir tobulinti teismų informacines sistemas
	2.1.1.2.P.1
	Įvykdyti LITEKO taikomosios programinės įrangos pakeitimai, reikalingi Teismų reformai įgyvendinti nuo 2018 m. sausio 1 d.
	%
	100
	100
	Viktorija Rūkštelė

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.1.1.2.P.2
	Atlikti teismų viešinimo informacinių sistemų pakeitimai, reikalingi teismų reformai įgyvendinti nuo 2018 m. sausio 1 d.
	%
	100
	100
	

	
	
	2.1.1.2.P.3
	Įdiegtas centralizuotas teismų darbo užmokesčio apskaitos taikomosios programinės įrangos sprendimas
	vnt.
	-
	-*
	

	
	
	2.1.1.2.P.4
	Įsigytos ir įdiegtos LITEKO infrastruktūros įrenginių veiklai užtikrinti reikiamos licencijos laiku (iki esamų licencijų galiojimo pabaigos 2017 m. spalio mėn.)
	%
	100
	100
	


*Rodiklis 2.1.1.2.P.3 suplanuotas pasiekti 2018 m.
Programos asignavimų panaudojimas:
	Asignavimai
	Patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur
	Patikslinti asignavimai, tūkst. Eur
	Panaudoti asignavimai, tūkst. Eur
	Asignavimų panaudojimo procentas

	Iš viso asignavimų programai (1+2)
	1130
	990
	710,9
	71,8%

	Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
	
	
	
	

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 
	1130
	990
	710,9
	71,8%

	iš jo: 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos
	
	
	
	

	1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	
	
	
	

	1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
	
	
	
	

	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
	
	
	
	


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 940 140 tūkst. eurų išlaidoms buvo perkelta į programą „Teismų centralizuotas aprūpinimas“. Atsižvelgiant į prioritetinius 2017 m. darbus – teismų reformą nuo 2018 m. sausio 1 d., atidėtas kelių planuotų viešųjų pirkimų inicijavimas 2018 m., tad tam numatytos lėšos 2017 m. nebuvo panaudotos.
Centralizuotos darbo užmokesčio sistemos kūrimui ir diegimui planuotos lėšos nepanaudotos, nes paslaugų teikėjas laiku neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų. Centralizuotam teismų apsaugos nuo kibernetinio poveikio ir veiklos optimizavimo priemonių įsigijimui numatytos lėšos nepanaudotos, nes užtruko viešųjų pirkimų procedūros. 

PROGRAMOS „Teismų PASTATŲ STATYBA IR REKONSTRUKCIJA“
 ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Vadovaujantis Teismų įstatymo 128 straipsnio ir Nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimais nuo 2013 m. birželio 1 d. Valstybės investicijų programoje numatytų investicijų, skirtų teismams, asignavimų valdytoja yra Administracija.
Programos vertinimo kriterijų vykdymas:
	Eil. Nr.
	Tikslų ir uždavinių pavadinimai
	Vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijų pavadinimai
	Mato vnt.
	Vertinimo kriterijų reikšmės
	Koordinatorius

	
	
	
	
	
	2017 m. planas
	2017 m. vykdymas
	

	 2.3.1.
	Rengti ir įgyvendinti valstybės investicijų teismams projektus sudarant tinkamas sąlygas teismų veiklai
	2.3.1.R.1
	Šiai programai metams skirtų valstybės investicijų lėšų panaudojimas
	%
	100
	20
	Arūnas Stravinskas

	2.3.1.1
	Organizuoti teismų pastatų (patalpų) statybą ir rekonstrukciją
	2.3.1.1.P.1
	Įgyvendinamų valstybės investicijų projektų, susijusių su teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija, skaičius
	vnt.
	3
	3
	Arūnas Stravinskas


Programos asignavimų panaudojimas:
	Asignavimai
	Patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur
	Patikslinti asignavimai, tūkst. Eur
	Panaudoti asignavimai, tūkst. Eur
	Asignavimų panaudojimo procentas

	Iš viso asignavimų programai (1+2)
	1217
	1217
	243,8
	20%

	Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
	
	
	
	

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 
	1217
	1217
	243,8
	20%

	iš jo: 
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
	
	
	
	

	1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	
	
	
	

	1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
	
	
	
	

	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
	
	
	
	


Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato statybai 2017 m. dalis planuotų lėšų nebuvo panaudota, nes daliai vykdomų rangos darbų apmokėti 2017 m. dar buvo naudojamos pagal sutartį sumokėto avansinio mokėjimo lėšos. Taip pat dėl ypač nepalankių oro sąlygų (didelis kritulių kiekis) šiltojo sezono metu ir poreikio keisti techninio projekto sprendinius dėl Ukmergės miesto savivaldybės atliekamų miesto magistralinių vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos bei statybos metu išaiškėjusių nepalankių geologinių sąlygų (sklype besikaupiantis paviršinis kritulių ir gruntinis vanduo) atsiradus poreikiui įrengti papildomus drenažo tinklus, užtruko suplanuotų rangos darbų vykdymas, todėl lėšų panaudota mažiau nei buvo planuota.

Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų pastato rekonstrukcijos projekto lėšos nebuvo panaudotos, nes techninio projekto parengimas dėl nenumatytų trečiųjų šalių reikalavimų buvo pabaigtas tik 2017 gruodžio mėn., todėl gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pradėti statybos rangos darbų nebuvo galimybių suspėti. 2017 m. šiam projektui lėšos buvo naudojamos tik daliniam atsiskaitymui už techninio projekto parengimą ir projekto ekspertizės paslaugas.
PROGRAMOS „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Programa finansuojama Norvegijos finansinio mechanizmo (85%) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (15%) lėšomis. Vykdant programą įgyvendinami trys projektai.
Programos vertinimo kriterijų vykdymas:
	Eil. Nr.
	Tikslų ir uždavinių pavadinimai
	Vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijų pavadinimai
	Mato vnt.
	Vertinimo kriterijų reikšmės
	Koordinatorius

	
	
	
	
	
	2017 m. planas
	2017 m. vykdymas
	

	 3.1.1.
	Stiprinti teismų gebėjimus, plėsti šiuolaikinių technologijų panaudojimą teismuose, gerinti teismų apsaugą ir plėtoti bendradarbiavimą su atitinkamomis Norvegijos institucijomis
	3.1.1.R.1
	Programos įgyvendinimas
	%
	100
	100
	Reda Molienė

	3.1.1.1
	Aprūpinti teismus teismo posėdžių garso įrašymo, saugojimo bei atkūrimo įranga ir modernizuoti teismų informacinę sistemą
	3.1.1.1.P.2
	Numatyto teismų informacinės sistemos modernizavimo įvykdymas
	
	100
	100
	Ramunė Majauskaitė

	
	
	
	
	%
	
	
	

	3.1.1.4
	Užtikrinti tinkamą programos administravimą ir viešinimą
	3.1.1.4.P.1


	Įgyvendintų programos viešinimo priemonių skaičius
	vnt.
	2
	2
	Reda Molienė


Programos asignavimų panaudojimas:
	Asignavimai
	Patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur
	Patikslinti asignavimai, tūkst. Eur
	Panaudoti asignavimai, tūkst. Eur
	Asignavimų panaudojimo procentas

	Iš viso asignavimų programai (1+2)
	2933
	2833
	2252,1
	79,5%

	Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
	
	
	
	

	1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 
	2933
	2833
	2252,1
	79,5%

	iš jo: 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos
	440
	340
	337,9
	99,4%

	1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	2493
	2493
	1914,2
	76,8%

	1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
	
	
	
	

	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
	
	
	
	


2017 m. ši programa baigta vykdyti.
Dalis lėšų nebuvo panaudota dėl pigiau negu planuota įsigytų prekių ir paslaugų. Atsižvelgiant į tai, kad projektų pabaiga 2017 m. I pusmetį, planuojant lėšų panaudojimą buvo numatytas rezervas (neviršijant bendros projekto vertės), kad nepritrūktų lėšų galutiniams atsiskaitymams su tiekėjais.
Direktorė


              Reda Molienė
1 strateginis tikslas: Kokybiškai aptarnauti teismus ir teismų savivaldos institucijas








2 strateginis tikslas: Plėtoti informacinių technologijų panaudojimą teismuose ir gerinti teismų darbo sąlygas įgyvendinant investicijų projektus





1.1 programa: Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas








1.2 programa: Teismų centralizuotas aprūpinimas








2.1 programa: Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra








3.1 programa: Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose





1.3 programa: Teisėjų kvalifikacijos kėlimas





3 strateginis tikslas: Skatinti teismų efektyvumą įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamą programą





2.3 programa: Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija








2

